## Slide 1
الــخـطـة التشغيلية
للـعام 2021 م / 2025 م
مشروع البناء المؤسسي

## Slide 2
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق الاستدامة البشرية ورفع الاداء الوظيفي للعاملين في الجمعية بنسبة 70% |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
التركيز على التدريب القائم على التنمية المهارية والمعرفية | تحليل الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين . | استكمال وتحديث جميع الملفات الخاصة بالعاملين في الجمعية . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تدريب المختص على دورة ( تحليل الاحتياجات + قياس العائد التدريبي ) | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تنفيذ تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | رفع نتائج التحليل وتسليمها للإدارة للاطلاع والاعتماد. | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء خطة تدريبية سنوية لجميع العاملين في الجمعية والاستفادة من ( هدف ) . | تحديد الاحتياجات التدريبية الفردية والجماعية للموظفين . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تزمين الخطة التدريبية بما لا يؤثر على نعطل الاعمال او تضررها . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | دراسة إمكانية الاستهداف من صندوق الموارد ( هدف ) | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الخطة التدريبية من الإدارة التنفيذية . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | تنفيذ الخطة وتقييم الاثار والنتائح وانعكاس ذلك على واقع العمل . | توفير / اعتماد الموازنة المالية لتنفيذ الخطة . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التنسيق مع المراكز والمدربين بناء على تزمين الخطة . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التنفيذ للخطة التدريبية بناء على الزمن المحدد والمراكز المعتبرة . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التقييم النهائي لتنفيذ الخطة وانعكاس التدريب على الواقع العملي للموظفين . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 | تجهيز قاعة تدريبية رجالية ونسائية بمواصفات حديثة . | اعداد التصورات عن المساحة والمكان والتكاليف. | الموارد البشرية الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | توفير التكاليف المالية لانشاء قاعة تدريبية متكاملة | تنمية الموارد المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تجهيز القاعة وفق التصورات المعتمدة | المشتريات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من القاعة والتدشين للتدريب فيها. | المشتريات الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 3
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق الاستدامة البشرية ورفع الاداء الوظيفي للعاملين في الجمعية بنسبة 70% |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تفعيل مبدأ الثواب والعقاب كأحد مصادر التحفيز للموظفين . | اعتماد نتائج التقييم الشهري مدخلا اساسيا لاي امتيازات ( اجازات – اضافي - ....) | اعداد نموذج تقييم شهري وعرضه على الموظفين لاخذ وجهات النظر . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد النموذج من الموارد البشرية والإدارة التنفيذية . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء الية واضحة لاستحقاقات العلاوات والإضافي بناء على التقييم | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التنفيذ للائحة وتقييم اثرها على الموظفين بشكل فصلي . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء جائزة للتميز الوظيفي بشكل شهري . | وضع لمعايير لجائزة التميز ( الشهري / الفصلي / السنوي ) . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد الجائزة ( الشهرية / الفصلية / السنوية ) ونوعيتها . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الإعلان عن الجائزة وشروطها والبدء بالتنفيذ وضع الآلية المناسبة للتسليم . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التقييم الفصلي للجائزة واثرها على الإنتاجية والعمل . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | تطبيق اللوائح والنظم الادارية بشكل فعال | عقد لقاءات تعريفية وتثقيفية باللوائح والنظم الجديدة في الجمعية لجميع العاملين . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | ارسال الأنظمة واللوائح المتعلقة بالموظفين على الابردة الشخصية والتأكد من وصولها . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة والمرسلة للعاملين . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تقييم نتائج تطبيق اللوائح واثر ذلك على العمل والعاملين . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 4
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق الاستدامة البشرية ورفع الاداء الوظيفي للعاملين في الجمعية بنسبة 70% |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
توفير بيئة عمل ايجابية تساعد على الانجاز والعمل على تطويرها . | نقل مقر الجمعية الى مكان مناسب ومهيء . | تحديد المواصفات التي تحتاجها الجمعية في المقر الجديد . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | البحث عن مجموعة خيارات للمقر الجديد . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | المقارنة بين جميع البدائل ومميزاتها وترشيح الأفضل منها . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | العرض على مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشان المقر المناسب | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | دراسة إمكانية ترميم المقر الحالي وإعادة تخطيطه وترتيبه . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الاطلاع على فكرة الترميم وإعادة الترتيب وتكاليفها ومقارنتها بالبدائل الأخرى. | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | العرض على مجلس والاعتماد للتكاليف المالية لتجديد مقر الجمعية | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | توفير ادوات العمل المناسبة واستبدال التالف والقديم . | تكليف لجنة بفحص الأجهزة والاثاث للموظفين ودراسة حالته | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد معايير واضحة للحكم على صحة الأثاث من عدمه . | لجنة الجرد المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد العمر الافتراضي المتبقي للممتكلات بناء على المعاينة والعرف المحاسبي . | لجنة الجرد | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | نقل الأثاث والأجهزة القديمة الى المخازن وفق إجراءات صحيحة . | لجنة الجرد العمال | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد الاحتياج بناء على قرار لجنة الفحص ومصادقة الإدارة . | لجنة الجرد | 2021/2020 |  | 
 |  | الرفع للإدارة للاعتماد والمصادقة المالية . | لجنة الجرد المدير التنفيذي | 2021/2020 |  | 
 |  | الشراء للأجهزة المعتمدة والتسليم للموظفين حسب النماذج المعتمدة. | الإدارة المالية | 2021/2020 |  | 

## Slide 5
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق الاستدامة البشرية ورفع الاداء الوظيفي للعاملين في الجمعية بنسبة 70% |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
التطبيق الفاعل للخطط و والنظم واللوائح الادارية . | التعاقد مع مستشار إداري للإشراف على الخطط والانظمة . | تصميم بطاقة الوصف الوظيفي والمعايير والشروط المطلوبة لشاغل الوظيفية . | المدير التنفيذي الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الإعلان للوظيفية عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | استقبال الملفات وفرزها وارشفتها ورفعها للجنة المكلفة بالاختيار . | السكرتاريا | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | المقابلة والتوظيف بناء على مقررات اللجنة المكلفة بالمقابلات . | لجنة المقابلات | 2021/2020 | 30000 | 
 | الزيارات المخططة للجهات الادارية المتميزة للاستفادة منها . | تحديد عدد من الجمعيات المتميزة والتي تحقق اهداف جيدة للجمعية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | جمع معلومات الاتصال مع الجهات والتواصل بها لترتيب الزيارات . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد اهداف الزيارات وتنفيذ الزيارات الى الجهات المحددة . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | قياس نتائج الزيارات ونقل اهم التجارب الناجحة الى الجمعية | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 | كتابة الخطة السنوية والتسويقية بشكل سنوي | تجميع الآراء والمقترحات الشهرية والفصلية المرفوعة من ( الأقسام – لجنة الجودة – المستشار ) وتبويبها حسب الخطة الاستراتيجية . | الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | عقد دورة تدريبية ( اعداد الخطط التشغيلية ) لمدراء الأقسام والجودة . | الجودة والتطوير الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | كتابة الخطط السنوية بناء على مخرجات الدورة التدريبية . | الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الاستعانة بالمستشار الإداري للتعديل والتطوير | الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 | تشكيل مجلس تنفيذي خاص بالجمعية | تحديد مهام واعمال وصلاحيات المجلس التنفيذي . | الجودة والتطوير الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تشكيل المجلس برئاسة المدير وعضوية مدراء الفروع والاقسام الرئيسية . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اصدار قرار من مجلس الإدارة بانشاء المجلس التنفيذي | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد موعد ثابت للاجتماع الشهري لمناقشة تنفيذ الخطط والعوائق ورفعها لمجلس الجودة. | الجودة والتطوير المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 6
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق الاستدامة البشرية ورفع الاداء الوظيفي للعاملين في الجمعية بنسبة 70% |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
استقطاب الكفاءات البشرية التخصصية والمؤهلة وعملياً. | تحليل الاحتياجات البشرية بناء على متطلبات الخطة الاستراتيجية | الانتهاء من تحديد الوظائف الإدارية بناء على مخرجات الهيكلة الجديدة . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد الوظائف الإدارية التي تحتاجها الجمعية وفق الهيكلة . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | دراسة إمكانية دمج بعض الوظائف مع بعض وبما لا يؤثر على تنفيذ الخطة . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني للتوظيف خلال عامين واعتمادة من الإدارة . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
تعزيز الدخل المالي للعاملين في الجمعية . | الاستفادة من الدعم الحكومي في ما يتعلق بالوظائف المدعومة | تحديد الوظائف المدعومة من الوزارة والتي تتطابق مع احتياج الجمعية . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | البحث عن الطلبات الخاصة بالوزارة لدعم الوظائف المحددة . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | توفير الطلبات الخاص بالوزارة في ما يتعلق بدعم الوظائف . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الرفع الى الوزارة لاعتماد الوظائف ومتابعة ذلك باستمرار . | الموارد البشرية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | الاستفادة من نظام السعودية في توظيف بعض العاملين في الجمعية | البحث عن مكاتب تنسيق / توظيف للتعاقد معها لتوظيف المستهدفين وتجميع قاعدة بيانات للتواصل بها. | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التواصل مع شركات التوظيف وتوقيع عقود لتوظيف عدد من العاملين في مركز تعاطف من منسوبي الجمعية. | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني مقترحي لمدة عام لتوظيف منسوبي مركز تعاطف بنظام السعودة حسب القدرات. | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الجدول الزمني للتوظيف مع الإدارة التنفيذية والبدء بتنفيذه. | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 7
الهدف الاستراتيجي |  | استقطاب ما لا يقل عـــــــــــــن 100متطــــــــــــوع ( من الجنسين ) . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
استكشاف الفرص التطوعية والتي تتناسب مع الجمعية ورؤية 2030م. | إعداد تصورات واضحة عن المجالات التطوعية للفرق التطوعية والتي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 . | عقد ورش عمل مع الجهات المهتمة وذات العلاقة . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الاطلاع على رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بالعمل الخيري والتطوعي . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | زيارة عدد من الفرق التطوعية المشهورة في المملكة والاستفادة منها . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء المجالات والمبادرات والمشاريع التطوعية من قبل الإدارة المعنية . | العلاقات العامة والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد المشاريع التطوعية من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء العروض الفنية للمشاريع التطوعية المعتمدة من الإدارة والمجلس . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد العروض الفنية والمالية للمشاريع التطوعية من الإدارة التنفيذية والمجلس . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | اعتماد خطة سنوية للأعمال التطوعية بشكل مستمر . | عقد ورشة عمل لتوزيع المشاريع التطوعية على شهور السنة | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعداد جدول زمني للمشاريع التطوعية خلال العام | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الجدول الزمني للاعمال التطوعية من المدير التنفيذي . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | عرض الخطة الزمنية للاعمال التطوعية على المجلس واعتمادها . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء البرنامج التنفيذي لكل فعالية بناء على الخطة الزمنية . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد البرنامج التنفيذي لكل فعالية من الإدارة التنفيذية . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | عرض جميع البرامج التنفيذية للاعمال التطوعية على المجلس | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 8
الهدف الاستراتيجي |  | استقطاب ما لا يقل عـــــــــــــن 100متطــــــــــــوع ( من الجنسين ) . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تنظيم بيئة العمل التطوعي الداخلي في الجمعية . | بنا إجراءات العمل التطوعي للفرق التطوعية في الجمعية . | تحديد احتياجات الفرق التطوعية في العمل من نظم ولوائح إدارية تنفيذية . | الجودة والتطوير العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اخذ عروض أسعار من مراكز تدريبية لبناء الإجراءات . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | مقارنة عروض الأسعار واعتماد العرض المناسب | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المركز وبناء الإجراءات والاعتماد من الإدارة التنفيذية والمجلس . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء لائحة تنظيمية للمتطوعين . | اخذ عروض أسعار من مراكز تدريبية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | مقارنة عروض الأسعار واعتماد العرض المناسب | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المركز وبناء لائحة المتطوعين . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من اللائحة واعتمادها من الإدارة التنفيذية والمجلس . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 | تعيين موظف متفرغ لادارة الفرق والاعمال التطوعية في الجمعية . | تصميم بطاقة الوصف الوظيفي والمعايير والشروط المطلوبة لشاغل الوظيفية . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الإعلان للوظيفية عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | استقبال الملفات وفرزها وارشفتها ورفعها للجنة المكلفة بالاختيار . | السكرتاريا | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | المقابلة والتوظيف بناء على مقررات اللجنة المكلفة بالمقابلات . | لجنة المقابلات | 2021/2020 | 30000 | 
 | توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالتطوع ( مكتب -موازنة مالية - اخرى ) . | تحديد الاحتياجات المادية للفرق التطوعية بمشاركة بعض المتطوعين . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد الموازنة التشغيلية اللازمة للفرق التطوعية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الموازنة التشغيلية للفرق التطوعية من الإدارة التنفيذية والمجلس . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تسليم إدارة التطوع الاحتياجات بناء على رؤية الإدارة التنفيذية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 9
الهدف الاستراتيجي |  | استقطاب ما لا يقل عـــــــــــــن 100متطــــــــــــوع ( من الجنسين ) . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تسهيل عملية الانضمام للفرق التطوعية في الجمعية . | إنشاء رابط الكتروني تفاعلي عبر الموقع للتسجيل المتطوعين والراغبين في التطوع . | اعتماد استمارة تسجيل المتطوعين من قبل الإدارة المعنية ومصادقة المدير. | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحويل الاستمارة الى استمارة الكترونية عبر الموقع الرسمي للجمعية . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الية لحفظ بيانات المسجلين وارشفتها بطريقة آمنة . | تقنية المعلومات المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الترويج للرابط التفاعلي عبر الموقع وصفحات التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين والراغبين في التطوع . | اعداد محتوى البيانات المطلوبة في قاعدة البيانات للمتطوعين . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد محتوى البيانات من الإدارة المعنية والمدير التنفيذي . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | البدء بالعمل لانشاء وتجميع قاعدة البيانات للمتطوعين . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من جمع قاعدة البيانات للمتطوعين حسب العدد المستهدف . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 10
الهدف الاستراتيجي |  | استقطاب ما لا يقل عـــــــــــــن 100متطــــــــــــوع ( من الجنسين ) . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تطوير مهارات المتطوعين في الاعمال التطوعية المطلوب تنفيذها . | تحليل الاحتياجات التدريبية لجميع المتطوعين . | استكمال وتحديث جميع الملفات الخاصة بالمتطوعين في الجمعية . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | فرز الملفات الخاصة بالمتطوعين وقياس قدراتهم وامكاناتهم | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تنفيذ تحليل الاحتياج التدريبي لجميع المتطوعين . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | رفع نتائج التحليل وتسليمها للإدارة للاطلاع والاعتماد. | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء خطة تدريبية لتأهيل المتطوعين في كل ما يتعلق بالأعمال التطوعية | تحديد الاحتياجات التدريبية الفردية والجماعية للمتطوعين . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تزمين الخطة التدريبية بما لا يؤثر على نعطل الاعمال او تضررها . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | دراسة إمكانية الاستهداف من صندوق الموارد ( هدف ) | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الخطة التدريبية من الإدارة التنفيذية . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | تنفيذ الخطة وتقييم الاثار والنتائح وانعكاس ذلك على واقع العمل التطوعي . | توفير / اعتماد الموازنة المالية لتنفيذ الخطة . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التنسيق مع المراكز والمدربين بناء على تزمين الخطة . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التنفيذ للخطة التدريبية بناء على الزمن المحدد والمراكز المعتبرة . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التقييم النهائي لتنفيذ الخطة وانعكاس التدريب على الواقع العملي للموظفين . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 11
الهدف الاستراتيجي |  | استقطاب ما لا يقل عـــــــــــــن 100متطــــــــــــوع ( من الجنسين ) . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تشجيع المجتمع على التطوع وتوضيح التطوع واثره على الفرد والمجتمع . | تنفيذ فعالية اليوم العالمي للتطوع والمشاركة في الأنشطة المجتمعية الأخرى . | تحديد الفعاليات والأنشطة المجتمعية المزمع تنفيذها . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني للتنفيذ حسب المواعيد الرسمية لها. | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحديد الأهداف المرجوة من إقامة الأنشطة والفعاليات . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التنفيذ للفعاليات حسب الجدول المحدد لها . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | رفع التقرير النهائي لكل فعالية والتوصيات والمقترحات التطويرية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | تكريم المتطوعين في الجمعية في الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالجمعية . | وضع معايير لتكريم المتطوعين مع الجمعية | العلاقات والاعلام |  |  | 
 |  | اعتماد المعايير من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | حصر المتطوعين الذين تنطبق عليهم المواصفات والمعايير واعتماد اسمائهم | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تكريم المتطوعين المتميزين في الاحتفالات الخاصة بالجمعية | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي |  |  | 
 | نشر الفعاليات التطوعوية على الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي . | اعداد المحتوى للفعاليات المنفذة بشكل احترافي . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التصميم والإخراج الاحترافي القبلي والبعدي للفعاليات . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | الاعتماد من القسم المختص والإدارة التنفيذية | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | النشر والترويج حسب السياسة الإعلامية والمواقيت الزمنية للفعاليات . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | الاستعانة بالمشاهير المتعاونين مع الجمعية ونشر الفعاليات عبر صفحاتهم . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 12
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق ( جمعية بلا ورق ) وحوسبة جميع الاعمال الادارية في الجمعية . |  | المجال | الفاعلية الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
انشاء نظام مركزي لجميع الادارات والاقسام | دراسة الاحتياج و التعاقد مع شركة متخصصة لبناء نظام حاسوبي | تحديد الاحتياج من الأقسام والإدارة التنفيذية لاحتياج الجمعية من البرامج والأنظمة الحاسوبية . | تقنية المعلومات | 2021/2020م | 30000 | 
 |  | اخذ عروض أسعار من الشركات الحاسوبية لتصميم البرامج المطلوبة | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | فرز عروض الأسعار وترشيح العرض المناسب . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع الشركة المرشحة بناء على عروض الأسعار . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء النظام الحاسوبي للجمعية خلال الفترة الزمنية المحددة . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التطبيق التجريبي للنظام الحاسوبي ومدى مطابقته للاحتياج . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعديل والتطوير للنظام حسب مقترحات العاملين في الجمعية . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | العمل بالنسخة النهائية للنظام الحاسوبي في الجمعية . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
تامين وحماية البيانات والمعلومات الالكترونية وضمان سريتها أو تلفها | نقل البيانات والمعلومات الالكترونية الى هاردات خارجية بشكل سنوي | شراء ( سيرفر داخلي / هاردات ) مناسبة لحاجة الجمعية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تركيب السيرفر الداخلي وتدريب العاملين للتعامل معاه بالشكل الصحيح . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | إعطاء الموظفين ومدراء الأقسام صلاحيات التخزين والارشفة | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء الية للأرشفة والتخزين والنقل بشكل امن وواضح . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الالية من الإدارة التنفيذية وتدريب الموظفين على ذلك . | تقنية المعلومات المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | رفع البيانات والمعلومات على السيرفر الداخلي للجمعية بشكل اسبوعي / شهري . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحويل جميع المعاملات الورقية الى الكترونية ومسحها الكترونيا وارشفتها. | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | نقل المعلومات والبيانات الى هاردات خارجية وتأمينها بطريقة صحيحة . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 13
الهدف الاستراتيجي |  | حوسبة جميع الاعمال الادارية في الجمعية والمنشئات التابعة لها . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
الصيانة المنظمة للأنظمة والحواسيب والمعدات الخاصة بالجمعية . | تقديم خدمات الجمعية بطريقة الكترونية . | عقد ورشة عمل مع متخصصين لطريقة تقديم خدمات الجمعية بطريقة الكترونية . | الجودة والتطوير العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعداد مخرجات الورشة الى تصور واضح عن طريقة تقديم الخدمات بطريقة الكترونية | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد مخرجات الورشة واخذ عروض أسعار وترشيح العرض الأنسب . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعاقد وتنفيذ مشروع الخدمة الالكترونية للمستفيدين | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء خطة لصيانة الأنظمة والحواسيب والمعدات الخاصة بالجمعية . | حصر جميع ممتلكات الجمعية من الالات والمعدات والأجهزة . | لجنة الجرد | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني لصيانة الالات والمعدات حسب نوعيتها (وقائية – علاجية ) . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | شراء برامج حماية لجميع الأجهزة الحاسوبية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الجدول الزمني للصيانة من الإدارة التنفيذية . | تقنية المعلومات المدير التنفيذي | 2021/2020 |  | 
 |  | البدء بتنفيذ الجدول الزمني للصيانة | تقنية المعلومات | 2021/2020 |  | 
 |  | التقرير السنوي عن الصيانة للالات والمعدات . | تقنية المعلومات | 2021/2020 |  | 
 |  | حصر جميع ممتلكات الجمعية من الالات والمعدات والأجهزة . | لجنة الجرد | 2021/2020 | 30000 | 
 | حصر جميع الممتلكات التقنية للجمعية واحتساب اصولها والتخلص من الزائد منها . | حصر جميع ممتلكات الجمعية من الالات والمعدات والأجهزة التقنية . | الإدارة المالية تقنية المعلومات الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | ترقيمها وفق الية ارشفة واضحة ومتفق عليها . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | احتساب الأصول وفق العرف المحاسبي | الادارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التخاص من الزائد منها والكتهالك وفق اليه صحيحة | لجنة المقابلات | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 14
الهدف الاستراتيجي |  | حوسبة جميع الاعمال الادارية في الجمعية والمنشئات التابعة لها . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تسهيل عملية التواصل الداخلي بين الاقسام والادارات . | الاستفادة من البرامج الحاسوبية المجانية | برامج الحماية الخاصة بالاجهزة الحاسوبية . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | برنامج التخزين السحابي للمعلومات . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | برنامج المتابعة الإدارية للمهام والاعمال . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التركيب والتدريب على البرامج الحاسوبية السابقة . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 | انشاء مجموعات تواصل داخلية | جمع جميع جوالات وايميلات الموظفين في الجمعية | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | انشاء مجموعات خاصة بالموظفين حسب الاحتياج | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | وضع اهداف وضوابط للمجموعات | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | إضافة الموظفين المعنيين في القروبات الخاصة بهم . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | انشاء ايميلات موثقة عبر الموقع الرسمي لجميع الموظفين | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | إعطاء الصلاحيات للمشرفين والإدارة التنفيذية للاطلاع والمراقبة لها | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 | انشاء شبكة داخلية للتواصل الداخلي .في الجمعية . | تحديد الاحتياج للشبكة الداخلية مع شخص او جهة مختصة. | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اخذ عروض أسعار لانشاء شبكة داخلية للجمعية . | تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | ترشيح العرض الأنسب واعتماده من الإدارة والتعاقد مع الجهة المحددة | الصيانة | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تركيب الشبكة الداخلية للجمعية وبدء الاستخدام التجريبي | تقنية المعلومات الصيانة | 2021/2020 | 30000 | 
 | شراء شبكة اتصالات داخلية | تحديد الاحتياج لشبكة الاتصالات الداخلية مع تقنية المعلومات | تقنية المعلومات الصيانة | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اخذ عروض أسعار لانشاء شبكة اتصالات داخلية للجمعية . | تقنية المعلومات الصيانة | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | ترشيح العرض الأنسب واعتماده من الإدارة والتعاقد مع الجهة المحددة | الصيانة المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تركيب شبكة الاتصالات الداخلية للجمعية وبدء الاستخدام التجريبي | الصيانة تقنية المعلومات | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 15
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق الجودة الادارية في الجمعية والمنشئات التابعة لها . |  | المجال | الكفاءة الإدارية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
إنشاء قسم خاص بالجودة والتطوير في الجمعية . | اصدار قرار من مجلس الادارة بإنشاء القسم واعتماد التوصيف الوظيفي له . | اعداد عرض لمجلس الإدارة حول أهمية القسم والمهام والاعمال المنوطة به . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة قرار انشاء القسم | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | صدور قرار انشاء قسم الجودة والتطوير في الجمعية . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد التوصيف الوظيفي للقسم والمهام والاعمال والصلاحيات الخاصة به . | المواد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 | استقطاب / تعيين موظف متخصص لادارة القسم | تصميم بطاقة الوصف الوظيفي والمعايير والشروط المطلوبة لشاغل الوظيفية . | المواد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الإعلان للوظيفية عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | استقبال الملفات وفرزها وارشفتها ورفعها للجنة المكلفة بالاختيار . | السكرتاريا | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | المقابلة والتوظيف بناء على مقررات اللجنة المكلفة بالمقابلات . | لجنة المقابلات | 2021/2020 | 30000 | 
بناء انظمة جودة فاعلة ومتناسبة مع الجمعية وانشطتها المختلفة . | بناء نظام ادارة الجودة ISO 9001:2015 للجمعية . | اخذ عروض أسعار من مراكز تدريبية . | الموارد البشرية الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | مقارنة عروض الأسعار واعتماد العرض المناسب | الموارد البشرية الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المركز وبناء نظام إدارة الجودة . | الموارد البشرية الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من بناء النظام واعتماده من الإدارة التنفيذية والمجلس . | الموارد البشرية الجودة والتطوير المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء نظام اداري وتعليمي فاعل في مركز الرعاية النهارية . | تحديد الاحتياجات الإدارية بناء على تخصص المركز وخدماته المقدمة | الموارد البشرية الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اخذ عروض أسعار مقارنة عروض الأسعار واعتماد العرض المناسب | الموارد البشرية الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المرك الجهة المناسبة لبناء النظام الإداري والتعليمي المناسب . | الموارد البشرية الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من بناء النظام واعتماده من الإدارة التنفيذية والمجلس . | الموارد البشرية الجودة والتطوير المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 16
الهدف الاستراتيجي |  | زيادة الخدمات والبرامج بنسبة 25% ومضاعفة تنفيذ البرامج القائمة بنسبة 50% . |  | المجال | البرامج والخدمات | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
دراسة وتحليل الاحتياج المجتمعي في ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بنشاط الجمعية . | ترتيب وتصنيف المستفيدين الى فئات بناء على معايير محددة وواضحة . | إعادة تصميم استمارة البحث الاجتماعي بما يتناسب مع المعلومات المطلوبة . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من البحث الميداني لجميع المستفيدين من خدمات الجمعية . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد نتائج البحث وفرز المستفيدين الى فئات بناء على اللائحة . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد تقسم المستفيدين الى فئات من الإدارة التنفيذية والمجلس . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 | إعادة تخطيط المشاريع المقدمة للمستفيدين وفرز المستفيدين وترتيبهم حسب الاحتياج . | تصميم استبيان للمستفيدين عن اهم الخدمات والمشاريع المطلوبة وذات الاحتياج. | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | مقابلة عدد من المستفيدين وتعبئة الاستبيان وفرز مخرجاته . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد مخرجات لاستبيان من القسم والإدارة التنفيذية والمجلس . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحويل مخرجات الاستبيان الى مشاريع تخدم مستفيدي الجمعية . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
استهداف جميع الشرائح المجتمعية والتركيز على المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030 م | بناء جدول زمني وكمي للتوسع في المشاريع القائمة الخاصة بالجمعية . | انشاء قائمة بالمشاريع المعتمدة من المجلس بناء على الاحتياج . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني وكمي للتوسع في المشاريع خلال الفترة الاستراتيجية | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الجدول الزمني والكمي للتوسع في المشاريع من مجلس الإدارة . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | البدء بالتوسع في تنفيذ المشاريع بناء على الجدول الزمني المعتمد . | البرامج والمشاريع | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 17
الهدف الاستراتيجي |  | زيادة الخدمات والبرامج بنسبة 25% ومضاعفة تنفيذ البرامج القائمة بنسبة 50% |  | المجال | البرامج والخدمات | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
اعادة دراسة المشاريع القائمة وتقييمها وامكانية تطويرها . | بناء المشاريع الخيرية الجديدة بناء على الدراسة التحليلية . | تحديد المشاريع الخيرية التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة . | الجودة والتطوير التوعية الصحية اللجنة الصحية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | صياغة المشاريع الخيرية المعتمدة من الإدارة وفق أسس صحيحة | الجودة والتطوير التوعية الصحية اللجنة الصحية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد صياغة المشاريع الخيرية من الإدارة التنفيذية . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التصميم والطباعة للمشاريع الخيرية وفق الصياغة المعتمدة . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 | تطوير المشاريع القائمة بما يتناسب مع الاحتياج ومتطلبات المانحين والداعمين . | تحديد المشاريع الخيرية القائمة والتي تحتاج الى تطوير . | خدمات المستفيدين | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | صياغة المشاريع الخيرية المعتمدة من الإدارة وفق أسس صحيحة | الجودة والتدريب | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد صياغة المشاريع الخيرية من الإدارة التنفيذية . | الجودة والتدريب | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التصميم والطباعة للمشاريع الخيرية وفق الصياغة المعتمدة . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء معايير واضحة للمشاريع المستقبلية وطرق اعتمادها وتنفيذها . | عقد ورشة عمل عن الشروط والمعايير لاعتماد مشروع جديد . | الجودة والتدريب | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | عرض مخرجات ورشة عمل المشاريع على الإدارة التنفيذية والمجلس واعتمادها . | الجودة والتدريب | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحويل مخرجات ورشة المشاريع الى اجراء تنفيذي معتمد من الإدارة . | الجودة والتدريب | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الية تنفيذية لكل مشروع من مشاريع الجمعية . | الجودة والتدريب المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 18
الهدف الاستراتيجي |  | زيادة الخدمات والبرامج بنسبة 25% ومضاعفة تنفيذ البرامج القائمة بنسبة 50% |  | المجال | البرامج والخدمات | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
الاهتمام بالجانب التثقيفي والتوعوي كاحد ركائز عمل الجمعية . | بناء جدول زمني وكمي للتوسع في المشاريع القائمة الخاصة بالجمعية . | انشاء قائمة بالمشاريع المعتمدة من المجلس بناء على الاحتياج . | مدير التوعية الصحية أمين التوعية الصحية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني وكمي للتوسع في المشاريع خلال الفترة الاستراتيجية | مدير التوعية الصحية أمين التوعية الصحية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد الجدول الزمني والكمي للتوسع في المشاريع من مجلس الإدارة . | مدير التوعية الصحية أمين التوعية الصحية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | البدء بالتوسع في تنفيذ المشاريع بناء على الجدول الزمني المعتمد . | مدير التوعية الصحية أمين التوعية الصحية الجودة والتدريب | 2021/2020 | 30000 | 
 | اصدار ما لا يقل عن 20 برشور ومطوية تعريفية وتوعوية وتثقيفية . | تحديد ما لا يقل عن أربعين موضوع توعوي وتثقيفي . | مدير التوعية الصحية أمين التوعية الصحية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد 20 موضوع تثقيفي وتوعوي من مجلس الإدارة . | مدير التوعية الصحية أمين التوعية الصحية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعداد المحتوى للمشاريع التوعوية والتثقيفية واعتماده من اللجنة الصحية . | مدير التوعية الصحية أمين التوعية الصحية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | طباعة المشاريع التوعوية والتثقيفية المعتمدة . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 | تنفيذ ما لا يقل عن 10 حلقات تلفزيونية واذاعية في الاذاعات المحلية والوطنية . | تحديد ما لا يقل عن عشرين جهة إعلامية والتواصل معها . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحديد المواضيع والمتحدثين في وسائل الاعلام المختلفة وطريق اظهار الجمهعية اعلاميا. | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التنسيق مع المتحدثين والجهات الإعلامية وتحديد المواقيت والمواضيع . | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التنفيذ وفق المواضيع والمواقيت المتفق عليها لجميع الحلقات الاذاعية والتلفزيونية | العلاقات والاعلام | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 19
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق استقرار مالي بنسبة 30% من مصروفات الجمعية . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تخصيص مبلغ مالي من ممتلكات الجمعية للاستثمار | إنشاء صندوق للاستثمار برأس ما لا يقل عن 30% من الاحتياطي النقدي للجمعية . | اعداد عرض لمجلس الإدارة حول أهمية انشاء الصندوق والاثار الإيجابية لذلك . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اجتماع المجلس لمناقشة انشاء صندوق الاستثمار وتخصيص راس المال فيه . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | صدور قرار انشاء صندوق الاستثمار الخاص بالجمعية . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد لائحة واضحة للصندوق واعتمادها من مجلس الإدارة . | الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 | وضع خطة تسويقية / إعلانية للترويج للأوقاف في ( الصحف – المجلات – المواقع والقنوات ) في المناسبات الدينية وذات العلاقة . | اخذ عروض أسعار من مراكز تدريبية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | مقارنة عروض الأسعار واعتماد العرض المناسب | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المركز وبناء الخطة التسويقية والاعلانية للجمعية | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من بناء الخطة التسويقية واعتمادها من الإدارة التنفيذية والمجلس . | الجودة والتطوير | 2021/2020 | 30000 | 
 | العمل على تخفيض النفقات التشغيلية للجمعية . | دراسة المصروفات لعامين ماضيين وفرز النفقات التشغيلية في بنود رئيسية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحليل المصروفات المنصرمة ودراسة الفجوات الموجودة فيها . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | عقد ورشة عمل عن بدائل للنفقات التشغيلية المرتفعة وسبل تقليصها . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد مخرجات ورشة العمل بدائل النفقات التشغيلية وسبل تقليصها . | الإدارة المالية المدير التفنيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 | انشاء اوقاف خاصة بمركز الرعاية النهارية . | اعداد دراسة للوقف الخاص بمركز تعاطف للرعاية النهارية . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | توفير الأرض لبناء وقف والاستفادة من الوزارة والجهات المعنية في ذلك . | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعداد خطة و ملف تسويقي لوقف مركز الرعاية النهارية . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | البدء بتسويق الوقف وفق الخطة التسويقية لوقف مركز الرعاية النهارية | الإدارة المالية | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 20
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق استقرار مالي بنسبة 30% من مصروفات الجمعية . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
التسويق الفاعل لتحقيق الاستقرار الفاعل | انشاء قسم تنمية الموارد المالية في الجمعية . | اعداد عرض لمجلس الإدارة حول أهمية القسم والمهام والاعمال المنوطة به . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة قرار انشاء القسم | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | صدور قرار انشاء قسم تنمية الموارد المالية للجمعية وعيين موظف فيه . | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اعتماد التوصيف الوظيفي للقسم والمهام والاعمال والصلاحيات الخاصة به . | المواد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 | بناء مشاريع خيرية بطريقة احترافية واعداد ملفات تسويقية متكاملة لجميع المشاريع الوقفية . | تحديد المشاريع الخيرية للجمعية بناء على مخرجات الخطة الاستراتيجية . | المشاريع والبرامج | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | عقد دورة اعداد المشاريع الخيرية للقسم المختص في الجمعية . | الموارد البشرية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | التعرف على منهجيات المؤسسات المانحة ومعايير الدعم لديها . | تنمية الموارد المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | صياغة المشاريع بناء على مخرجات الدورة ومنهجيات المؤسسات المانحة . | تنمية الموارد المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 | التعاقد مع مسوقين / منظمات تسويقية لتسويق مشاريع الجمعية بنظام النسب أو المكافئات . | البحث عن مسوقين ومؤسسات تسويقية تعمل في تنمية الموارد المالية . | تنمية الموارد المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اخذ عروض الأسعار من الجهات والافراد . | تنمية الموارد المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | تحليل العروض والمقارنة بينها والرفع بها الى المجلس . | تنمية الموارد المالية | 2021/2020 | 30000 | 
 |  | اختيار الجهات المرشحة والتعاقد معها وفق قرار المجلس | المدير التنفيذي | 2021/2020 | 30000 | 

## Slide 21
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق استقرار مالي بنسبة 30% من مصروفات الجمعية . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
التوجه نحو الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة | اعداد دراسات جدوى لعدد من المشاريع الاستثمارية المميزة . | عقد ورشة عمل مع الإداريين ومجلس الإدارة عن اهم المشاريع التي يمكن ان تستثمر الجمعية فيها . | الجودة والتطوير العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | ترشيح عدد لا يقل عن خمسة مشاريع والتواصل مع مراكز استشارية لاعداد دراسات الجدوى . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اخذ العروض ودراسة لاعرض الأنسب وترشيحه لمجلس الإدارة . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المكتب الاستشاري لتنفيذ ثلاث دراسات جدوى لاهم المشاريع المحددة | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 | التعاقد مع مكاتب تسويقية واستشارية لتطوير المشاريع وتقديم الدعم اللازم . | البحث عن مراكز استشارية تقدم استشارات إدارية . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | جمع معلومات الاتصال والتواصل مع مكاتب الاستشارات الإدارية . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اخذ العروض ودراسة العرض الأنسب وترشيحه لمجلس الإدارة . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المكتب الاستشاري لتنفيذ استشارات إدارية | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 22
الهدف الاستراتيجي |  | تحقيق استقرار مالي بنسبة 30% من مصروفات الجمعية . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
الاستفادة من الجانب الحكومي والمؤسسات المانحة في ما يتعلق بالاستقرار المالي | استهداف الشركات والمؤسسات ذات المسئولية الاجتماعية بمشاريع تتناسب مع توجهاتها . | تحديد ما لا يقل عن 30 من الشركات ذات المسئولية الاجتماعية | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التعرف على توجهات الشركات المستهدفة في تقديم المنح والتبرعات . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اختيار المشاريع الخيرية المتناسبة مع توجهات الشركات ذات المسئولية الاجتماعية | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد المشاريع الخيرية المتناسبة مع توجهات الشركات ذات المسئولية الاجتماعية | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 | إعداد ما لا يقل عن 10 مشاريع نوعية لتسويقها على الداعمين والمانحين . | تحديد المشاريع الخيرية المناسبة لتوجهات الشركات المستهدفة | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | صياغة المشاريع المستهدفة بناء على توجهات المانحين والداعمين | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعداد الملفات التسويقية لكل مشروع من المشاريع المحددة . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التسويق للجهات حسب المشاريع المناسبة لها | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | وضع جدول زيارات للشركات الكبرى والمؤسسات المانحة وبعض رجال الأعمال . | تحديد ما لا يقل عن 30 من الشركات ذات المسئولية الاجتماعية | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | جمع بيانات الاتصال والتواصل مع الشركات ذات المسئولية الاجتماعية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعداد مشاريع خيرية تتناسب مع توجهات الشركات ذات المسئولية الاجتماعية | السكرتاريا | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني لزيارة الشركات ذات المسئولية الاجتماعية والبدء بتنفيذه | لجنة المقابلات | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 23
الهدف الاستراتيجي |  | زيادة الايرادات المالية للجمعية بنسبة 70% . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تحقيق الشفافية المالية للمتبرعين والمانحين وعموم المجتمع . | نشر القوائم المالية كل عام وتضمينها في التقرير السنوي للجمعية . | حصر المتبرعين للجمعية وتحديد وسائل التواصل بهم . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | انشاء قوائم بوسائل التواصل مع الداعمين تمهيدا لإرسال التقارير المالية وغيرها. | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | ارسال القوائم المالية للمتبرعين والداعمين بشكل فصلي . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | قياس النتائج والاثار من المتبرعين بناء على رفع التقارير المالية وغيرها . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | نشر التقارير المالية بشكل ربعي الايرادات والمصروفات . | حصر المتبرعين للجمعية وتحديد وسائل التواصل بهم . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | انشاء قوائم بوسائل التواصل مع الداعمين تمهيدا لإرسال تقارير الإنجازات وغيرها. | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | ارسال التقارير للمتبرعين والداعمين بشكل فصلي ( ورقي – الكتروني ) . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | قياس النتائج والاثار من المتبرعين بناء على رفع التقارير وغيرها . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | ضبط العمليات المالية واستحقاقات المشاريع بناء على تبرعات فاعلي الخير . | تحليل الاختلات المحاسبية في ما يتعلق بالتبرعات الخاصة بالمشاريع . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | وضع الحلول المناسبة بما يتوافق مع العرف المحاسبي ورغبات الداعمين . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحويل الحلول والمقترحات الى خطة عمل واعتماد المجلس لها . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تنفيذ قرارات المجلس في ما يتعلق بضبط العمليات المحاسبية . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | اضافة مبلغ مالي كمصروفات تشغيلية ادارية واشعار المتبرعين بذلك وادراج ذلك في سياسة التبرع | تحديد النسبة التشغيلية من الإدارة المالية واعتمادها من المجلس . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | إضافة النسبة التشغيلية في التكاليف المالية لجميع المشاريع التي يتم تسويقها . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | إضافة تنويه في كل الإعلانات والمطبوعات الى النسبة التشغيلية للجمعية . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التنفيذ العملي وتحويل نسبة التشغيل الى الحساب العام . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 24
الهدف الاستراتيجي |  | زيادة الايرادات المالية للجمعية بنسبة 70% . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تحقيق رضا المتبرعين والداعمين والمانحين | تسليم القوائم المالية والتقرير الربعية الى المتبرعين والمانحين . | حصر المتبرعين للجمعية وتحديد وسائل التواصل بهم . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | انشاء قوائم بوسائل التواصل مع الداعمين تمهيدا لإرسال التقارير المالية وغيرها. | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | ارسال القوائم المالية للمتبرعين والداعمين بشكل فصلي . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | قياس النتائج والاثار من المتبرعين بناء على رفع التقارير المالية وغيرها . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | رفع التقارير النهائي للمتبرعين والمانحين ( نسخة مقروءة ونسخة مرئية ) . | حصر المتبرعين للجمعية وتحديد وسائل التواصل بهم . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | انشاء قوائم بوسائل التواصل مع الداعمين تمهيدا لإرسال تقارير الإنجازات وغيرها. | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | ارسال التقارير للمتبرعين والداعمين بشكل فصلي ( ورقي – الكتروني ) . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | قياس النتائج والاثار من المتبرعين بناء على رفع التقارير وغيرها . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | تكريم المتبرعين والمانحين في الفعاليات الخاصة بالجمعية . | وضع معايير للمكرمين في الاحتفالات من المتبرعين وطريقة تكريمهم . | تنمية الموارد المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعداد قائمة بالمتبرعين المزمع تكريمهم في الجمعية . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحديد موعد التكريم والتواصل مع المكرمين من المتبرعين . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تنفيذ الفعالية وتكريم المتبرعين للجمعية . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | توثيق المشاريع بمموليها ورفعها الى المتبرعين والداعمين | وضع معايير للمشاريع التي يتم توثيقها بأسماء المتبرعين والمانحين . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد الالية لتوثيق المشاريع بأسماء المانحين من مجلس الإدارة | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التنفيذ للالية المعتمدة للتوثيق وطريقة التوثيق . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد الية لاخذ وجهات نظر المتبرعين في المشاريع المتبرع لها . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 25
الهدف الاستراتيجي |  | زيادة الايرادات المالية للجمعية بنسبة 70% . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تطوير الاليات التسويقية لزيادة الموارد المالية | بناء خطة تسويقية لتنمية الموارد المالية في الجمعية . | اخذ عروض أسعار من مراكز تدريبية لبناء خطة تسويقية لتنمية الموارد . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | مقارنة عروض الأسعار واعتماد العرض المناسب | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المركز وبناء الخطة التسويقية لتنمية الموارد المالية للجمعية | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من بناء الخطة التسويقية واعتمادها من الإدارة التنفيذية والمجلس . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | استقبال التبرعات في مبنى الجمعية يدويا واجهزة الصراف | تحديد الأماكن التي يمكن ان يتم استقبال التبرعات فيها ( المقر – الفروع – حفظ النعمة – المستودع - ..) | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تجهيز المتطلبات لادخال خطوط لشبكة الصراف . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تجهيز أماكن استقبال التبرعات بكل الاحتياجات . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | البدء باستقبال التبرعات وإعلان مناطق استقبال التبرعات في ادبيات الجمعية ومواقعها الرسمية . | تنمية الموارد المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | استهداف المراكز التارية للتبرع ببواقي الهلل لصالح الجمعية( التموينات – الصيدليات – المراكز التجارية - ....الخ ) . | اعداد قائمة بالجهات التي يمكن الاستفادة منها في جمع بواقي الهلل . | تنمية الموارد المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تجميع قاعدة بيانات عن الجهات المستهدفة لجمع بواقي الهلل . | تنمية الموارد المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | وضع جدول تنفيذي لزيارة الجهات المستهدفة من جمع بواقي الهلل | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توقيع عقود شراكات مع الجهات التي رحبت بالفكرة وأبدت استعدادها . | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 26
الهدف الاستراتيجي |  | زيادة الايرادات المالية للجمعية بنسبة 70% . |  | المجال | الاستدامة المالية | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
الاستفادة من التقنية في نشر وتسويق مشاريع الجمعية | الاستفادة من مشاهير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بالجمعية والترويج لمشاريعها . | بناء تصور واضح لكيفية الاستفادة من مشاهير الاعلام الجديد . | تنمية الموارد المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | جميع قاعدة بيانات عن مشاهير الاعلام الجديد المستهدفين . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد الية الاستفادة من مشاهير الاعلام الجديد والتواصل بهم والتعاقد / التعاون معهم . | تنمية الموارد المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تنفيذ الإعلان والتسويق عبر مشاهير الاعلام الجديد | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | الاستفادة من الاعلانات الممولة والمدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث . | تحديد موازنة معتمدة للإعلانات عبر مواقع التواصل ومحركات البحث . | تنمية الموارد المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تدريب الموظف على طريقة التسويق الممول عبر مواقع التواصل ومحركات البحث . | تنمية الموارد المالية الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تجهيز المحتوى الإعلاني واعتماد توقيت للتسويق يتناسب مع توجهات الداعمين . | تنمية الموارد المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بدء التنفيذ حسب الخطة المعتمدة | تنمية الموارد المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | الاستفادة من المواسم السياحية في منطقة الباحة وتهامة الباحة . | تحديد المواسم السياحية التي يمكن ان تستفيد منها الجمعية | العلاقات والاعلام الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | زيارة الجهات الاشرافية على المواسم والأماكن السياحية والتعرف على كيفية الاستفادة . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني للاستفادة من الأماكن والمهرجانات السياحية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | المشاركة في الفعاليات والمهرجانات السياحية حسب الجدول الزمني . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 27
الهدف الاستراتيجي |  | تغطية كامل نطاق خدمات الجمعية في منطقة الباحة . |  | المجال | التوسع والانتشار | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تقديم خدمات استشارية وتثقيفية عن بعد ( اونلاين مواقع التواصل الاجتماعي ) . | إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن مرضى المستهدفين في جميع مناطق الباحة . | التنسيق مع المستشفيات والجهات الاشرافية لاخذ بيانات المرضى بناء على نوع المرض . | الجودة والتطوير العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | دمج قاعدة البيانات من الجهات مع قاعدة البيانات الموجودة لدى الجمعية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء قاعدة بيانات للمرضى وفق تصنيفات المرض ووفق نشاط الجمعية | اللجنة الصحية الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | وضع اليه للتواصل مع المرضى ( تثقيفيا وتوعويا ) بناء على نوع الامراض التي يحملونها. | اللجنة الصحية التوعية الصحية الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 | بناء جدول للاستشارات ونوعيتها واوقات التواصل وجدولة الاطباء كذلك . | تحديد الاستشارات التي يمكن ان تقدم للمرضى او المجتمع عموما | اللجنة الصحية التوعية الصحية الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء اليه للاستشارات بطريقة سهلة وبسيطة ومرنة | اللجنة الصحية التوعية الصحية الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول للاطباع وجدول زمني لتقديم الاستشارات بشكل عام | اللجنة الصحية التوعية الصحية الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تنفيذ الجدول الخاص بالاستشارات وفق الالية المعتمدة | اللجنة الصحية التوعية الصحية الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 28
الهدف الاستراتيجي |  | تغطية كامل نطاق خدمات الجمعية في منطقة الباحة . |  | المجال | التوسع والانتشار | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تنظيم العيادات الاستشارية والعلاجية المتنقلة في عموم مناطق الباحة . | الاستفادة من الفرق التطوعوية في المناطق في تنظيم العيادات . | تجميع قاعدة بيانات عن الفرق التطوعية في منطقة الباحة بشكل عام | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع الفرق التطوعية والتعرف على قدراتها وإمكانية الاستفادة منها | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توقيع عقود شراكة مع الفرق التطوعية المميزة وبما يتناسب مع الاحتياج | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول للفعاليات والعيادات التي يمكن ان تساهم فيها الفرق التطوعية | اللجنة الصحية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد الجداول الزمانية والمكانية من الجمعية والفرق التطوعية المحددة | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تطبيق الية التعاون والشراكة وفق احتياجات الجمعية | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تقييم أداء الفرق التطوعية وفق اتفاقية الشراكة الموقعة . | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | قياس أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين من الفرق التطوعية . | الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
تسهيل التسجيل للمرضى الراغبين في الاستفادة من خدمات الجمعية | التسجيل الكترونيا عبر رابط تفاعلي او موقع الجمعية . | اعتماد البيانات المطلوبة في رابط التسجيل للمرضى او الراغبين في الاستفادة من الخدمات التثقيفية والتوعوية . | اللجنة الصحية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحويل البيانات المطلوبة الى استمارة الكترونية عبر الموقع الرسمي | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | نشر الاستمارة في الموقع الالكترونية وارسالها على مواقع التواصل الاجتماعي | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | البدء بالتسجيل وفق الرابط الالكتروني . | السكرتارية | 2020/2021 | 30000 | 
 | الاستفادة من الجمعيات الخيرية الاخرى للقيام بالبحث الاجتماعي. | تحديد الجمعيات الخيرية التي يمكن ان تحتاجها الجمعية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع الجهات المستهدفة واخذ اراءهم حول التعاون . | الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توقيع عقود شراكات مع الجهات الراغبة في التعاون مع الجمعية . | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بدء تنفيذ الشراكة والبحث الاجتماعي في المناطق المحددة | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 29
الهدف الاستراتيجي |  | ابراز اعمال الجمعية وانشطتها وتعزيز الصـــــورة الايجابية عنها |  | المجال | ادارة السمعة والاتصال المجتمعي | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تعزيز الحضور الذهني للجمعية لدى عموم افراد المجتمع المحلي وذو العلاقة . | تسجيل اسم شهرة للجمعية واعتماده وتسجيله في وزارة التجارة . | زيارة الجهات المعنية للتعرف على طريقة تسجيل الاسم بطريقة رسمية . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توفير طلبات الجهات المعنية لتسجيل اسم الجمعية | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تسجل اسم الشهرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تسجيل اسم الشهرة في وزارة التجارة . | الموارد البشرية | 2020/2021 |  | 
 |  | اعتماد اسم الشهرة الخاص بالجمعية في جميع المطبوعات والمراسلات والادبيات . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 | تغيير الهوية البصرية للجمعية وتدشينها وطباعتها على جميع الممتلكات والمباني . | البحث عن مؤسسات دعاية وإعلان متيمزة وتخصصية | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اخذ عروض أسعار لاعادة بناء الهوية البصرية بشكل متكامل | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | مقارنة عروض الأسعار واختيار العرض الأنسب واعتماده من الإدارة | السكرتاريا | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع المؤسسة المحددة وتنفيذ الهوية البصرية للجمعية . | لجنة المقابلات | 2020/2021 | 30000 | 
 | تجديد اللوحات الاعلانية والارشادية في مباني الجمعية وممتلكاتها وفق الهوية الجديدة . | تحديد اللوحات والممتلكات التي يتم إعادة تاهيلها بناء على الهوية الجديدة | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | دراسة التكاليف المالية للوحات والممتلكات | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد التكاليف المالية واخذ عروض أسعار من الجهات الاعلانية | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التعاقد مع الجهة المحددة وتنفيذ العمل وفق المواصفات المحددة | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 30
الهدف الاستراتيجي |  | ابراز اعمال الجمعية وانشطتها وتعزيز الصـــــورة الايجابية عنها |  | المجال | ادارة السمعة والاتصال المجتمعي | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
إقامة الفعاليات والأنشطة الإعلامية في المناسبات الدينية والوطنية | تنفيذ فعالية اليوم الوطني في كل عام . | اعداد تصور واضح لكيفية تنفيذ فعالية اليوم الوطني. | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد الالية لتنفيذ فعالية اليوم الوطني من الإدارة التنفيذية . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تنفيذ فعالية اليوم الوطني وتكريم المتطوعين في الجمعية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | قياس الأثر والنتائج على الجمعية وسمعتها بناء على تنفيذ الفعالية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | تنفيذ فعالية اليوم العالمي للمناسبات الصحية المتنوعة . | تحديد الفعاليات العالمية المرتبطة بالجانب الصحي . | التوعية الصحية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد جدولي زماني ومكاني لتنفيذ الفعاليات في مواعيدها المحددة . | التوعية الصحية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد محتوى الفعاليات للايام العالمية من الإدارة المعنية والإدارة التنفيذية | المدير التنفيذي مجلس الإدارة | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التنفيذ للفعاليات المعتمدة وفق الالية المحددة مسبقا والجدول المحددة | الإدارة المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 31
الهدف الاستراتيجي |  | ابراز اعمال الجمعية وانشطتها وتعزيز الصـــــورة الايجابية عنها |  | المجال | ادارة السمعة والاتصال المجتمعي | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
الاستفادة من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة . | كتابة ما لا يقل عن 100 خبر صحفي عن الجمعية وانشطتها في العام . | البحث عن ما لا يقل عن خمسة اعلاميين متميزين . | الجودة والتطوير العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع الإعلاميين وبحث الية تعاون معهم لتغطية اخبار الجمعية . | الجودة والتطوير العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توقيع اتفاقية تعاون بنظام القطعة مع الإعلاميين المستهدفين . | المدير التنفيذي العلاقات والاعلام الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | وضع الية لنشر فعاليات الجمعية بشكل مستمر . | المدير التنفيذي العلاقات والاعلام الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحديد الصحف والمواقع والية التغطية الإعلامية للفعاليات والمناشط الخاصة بالجمعية . | المدير التنفيذي العلاقات والاعلام الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تنفيذ التعاون وفق الالية المعتمدة والنشر أولا بأول . | المدير التنفيذي العلاقات والاعلام الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التقييم لالية التعاون مع الإعلاميين ومدى تفاعلهم مع الجمعية . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تقييم الأثر الإعلامي للجمعية بناء على النشر من الإعلاميين | المدير التنفيذي العلاقات والاعلام الجودة والتطوير | 2020/2021 | 30000 | 
 | تحويل جميع مشاريع الجمعية الى مشاريع الكترونية ( موشن جرافيك ) . | كتابة جميع مشاريع الجمعية ( الموسمية – الاغاثية – الاجتماعية - .... الخ ) . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعداد وكتابة السيناريو للمشاريع التي سيتم تحويلها الى موشن جرافيك . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد المحتوى من قبل الإدارة التنفيذية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اخذ عروض أسعار من المؤسسات الإعلامية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 |  | 
 |  | الاطلاع على عروض الأسعار وترشيح العرض الأنسب . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 |  | 
 |  | التعاقد مع الجهات الإعلامية لتنفيذ الاعمال ( الموشن جرافيك ) . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 |  | 
 |  | استلام الموشن جرافيك ومراجعته والتدقيق عليه . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 |  | 
 |  | تسليم جميع اعمال الموشن جرافيك بعد ادخال التعديلات اللازمة . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 32
الهدف الاستراتيجي |  | ابراز اعمال الجمعية وانشطتها وتعزيز الصـــــورة الايجابية عنها |  | المجال | ادارة السمعة والاتصال المجتمعي | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
الاستفادة من النخب المجتمعية ( الحكومية – الدينية – الاجتماعية ) في تعزيز سمعة الجمعية . | الحصول على تزكيات من 10 شخصيات معتبرة ( دينية – اجتماعية – إعلامية). | ترشيح ما لا يقل عن عشرين شخصية للزيارة الجمعية وتزكيتها. | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | ترتيب الشخصيات المستهدفة الاحتياج لها وجمع قاعدة بيانات لها . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع الشخصيات المستهدفة وطلب زيارتها للجمعية / او زيارتها . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحديد نمط التزكيات المرغوب فيها والتي تحقق اهداف الجمعية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بدء تنفيذ الزيارات بناء على جدول زمني مسبقا . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | الحصول على التزكيات المحددة من الشخصيات المستهدفة . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | ادراج التزكيات في برشورات ومنشورات وادبيات الجمعية | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | الترويج للتزكيات في موقع الجمعية وصفحات التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | تنظيم زيارات ميدانية للشخصيات المعتبرة الى مقر الجمعية والمنشئات التابعة لها . | تحديد ما لا يقل عن 50 شخصية يتم استهدافها لزيارة الجمعية | الإدارة المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تجميع ارقام للتواصل بالشخصيات المستهدفة والتواصل معهم . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحديد اهداف والية الزيارات والنتائج المتوقعة منها . | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | وضع جدول زمني لترتيب الزيارات والبدء بالتنفيذ . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | رعاية الشخصيات الرسمية لأنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة . | وضع الية ومعايير لرعاية الفعاليات الخاصة بالجمعية . | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحديد الفعاليات الخاصة بالجمعية والتي يتوجب البحث لها عن رعاة . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع الشخصيات المستهدفة لرعاية الفعاليات والاحتفالات | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تنفيذ الفعاليات والاحتفالات وفق الالية المتبعة | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 33
الهدف الاستراتيجي |  | ابراز اعمال الجمعية وانشطتها وتعزيز الصـــــورة الايجابية عنها |  | المجال | ادارة السمعة والاتصال المجتمعي | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
تعزيز الحضور الفاعل في العالم الافتراضي ( مواقع التواصل الاجتماعي ) . | بناء خطة نشر للموقع وصفحات التواصل الاجتماعي . | اعتماد سياسة واضحة للنشر على الموقع وصفحات التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول زمني للنشر على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد اجراء واضح لاعتماد المحتوى والية النشر . | العلاقات والاعلام المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التنفيذ حسب الالية والسياسة المعتمدة للنشر على الموقع وصفحات التواصل. | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | رفع نسبة المشاهدات والمتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 100% سنويا | عقد ورشة عمل مع مختصين في كيفية زيادة المتابعات والمشاهدات . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعتماد مخرجات الورشة من الإدارة التنفيذية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تحويل مخرجات الجلسة الخاصة بالنشر الالكتروني الى جدول عمل معتمد من الإدارة . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التنفيذ للخطة المقترحة بناء على مخرجات وشة عمل النشر الالكتروني. | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | إنشاء الموقع الالكتروني للجمعية وصفحات التواصل الاجتماعي برابط موحد | اختيار الاسم الموحد بناء على اسم الشهرة الخاص بالجمعية . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | البحث التجريبي للتاكد من عدم حجز الاسم للموقع وصفحات التواصل . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | حجز الدومين وسداد الرسوم المطلوبة . | العلاقات والاعلام الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | الاننتهاء من انشاء الرابط الموحد للموقع وصفحات التواصل الاجتماعي . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 34
الهدف الاستراتيجي |  | ابراز اعمال الجمعية وانشطتها وتعزيز الصـــــورة الايجابية عنها |  | المجال | ادارة السمعة والاتصال المجتمعي | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
بناء شراكات استراتيجية فاعلة تخدم الجمعية وتحقق اهدافها . | إعداد التصورات والاليات الخاصة ببناء وتنفيذ الشراكات مع الجهات الأخرى . | تحديد اهداف الشراكات والنتائج المتوقعة منها لكل فئة من الفئات . | الجودة والتطوير العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | صياغة عقود شراكة بالتعاون مع شخص او جهة قانونية | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | وضع الية واضحة لتنفيذ الشراكات والية متابعتها . | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | قياس العائد من الشراكات في نهاية كل عام ميلادي | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 | عقد شراكات مع المستشفيات التخصصية وشركات الادوية | ترشيح ما لا يقل عن 30شركة ومستشفى لعقد شراكة معها وترتيبها حسب الأولوية وتجميع قاعدة بيانات لها . | الإدارة المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع المؤسسات المستهدفة والتعرف على الية التعاون والشراكة معها. | الإدارة المالية العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توقيع عقود الشراكة ووضع الية تنفيذية لها . | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | البدء بالتنفيذ للشراكات مع الشركات الطبية والمستشفيات وقياس النتائج المتحققة . | المدير التنفيذي الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 | عقد شراكات اعلامية ( صحف – مجلات – مواقع اخبارية –دعاية واعلان ) . | ترشيح ما لا يقل عن 10 مؤسسات إعلامية لعقد شراكة معها وترتيبها حسب الأولوية وتجميع قاعدة بيانات لها . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع المؤسسات المستهدفة والتعرف على الية التعاون والشراكة معها. | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توقيع عقود الشراكة ووضع الية تنفيذية لها . | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | البدء بالتنفيذ للشراكات مع المؤسسات الإعلامية وقياس النتائج المتحققة . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 | عقد شراكات مع جمعيات خيرية عامة وتخصصية لتنفيذ بعض المشاريع المشتركة . | ترشيح ما لا يقل عن 10 جمعيات خيرية لعقد شراكة معها وترتيبها حسب الأولوية وتجميع قاعدة بيانات لها . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التواصل مع المؤسسات المستهدفة والتعرف على الية التعاون والشراكة معها. | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | توقيع عقود الشراكة ووضع الية تنفيذية لها . | المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | البدء بالتنفيذ للشراكات مع الجمعيات الخيرية وقياس النتائج المتحققة . | العلاقات والاعلام | 2020/2021 | 30000 | 

## Slide 35
الهدف الاستراتيجي |  | اعمال أخرى عامة . |  | المجال | اعمال أخرى عامة . | 
الهدف التشغيلي | المبادرة | الاجراءات | المنفذ | التنفيذ | التكلفة | ملاحظات
اعمال أخرى عامة . | اعمال أخرى عامة . | عمل جدول لفحص وتجديد المركبات | المشتريات والصيانة | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تجديد جميع الرخص الخاصة بالجمعية والمنشئات التابعة لها . | المشتريات والصيانة | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | تسديد جميع الفواتير والمستحقات الثابتة في كل شهر. | المشتريات والصيانة | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | استخراج الرخص الخاصة بالأوقاف ومتابعة تشغيلها . | الخدمات الخارجية | 2020/2021 | 30000 | 
 | اعمال أخرى عامة . | استلام الإيجارات والايرادات الخاصة بالجمعية . | إدارة الأوقاف | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | رفع الحساب الشهري وتصفية العهد من جميع الموظفين . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | جدولة الاجازات للموظفين والاداريين . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول للنظافة بشكل شهري ( زماني ومكاني ) | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 | اعمال أخرى عامة . | بناء جدول للمشاريع وتنفيذها ومواعيدها . | إدارة المشاريع | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التجهيز للاجتماعات الخاصة بالإدارة والجمعية العمومية . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | رفع الحضور والغياب بتاريخ 25 للعاملين بشكل شهري . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | التقييم الشهري لجميع العاملين بناء على استمارة التقييم . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 | اعمال أخرى عامة . | رفع استحقاقات جائزة التميز الوظيفي بناء على مواعيدها . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | رفع التقارير المالية واغلاق حساب كل شهر . | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | الانتهاء من التقارير المالية للجمعية بشكل سنوي ومتابعة المكتب المحاسبي | الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | رفع تقرير شهري عن المشاريع المنفذة والمستفيدين منها . | المشاريع والبرامج | 2020/2021 | 30000 | 
 | اعمال أخرى عامة . | رفع التقرير السنوي بالاجازات واستحقاقاتها . | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | طباعة التقرير السنوي والتقاويم والادبيات الاخرى | العلاقات والاعلام الإدارة المالية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | بناء جدول لتجديد رخص العاملين حسب الصلاحية | الموارد البشرية | 2020/2021 | 30000 | 
 |  | اعداد الموزانة التقديرية السنوية | الإدارة المالية المدير التنفيذي | 2020/2021 | 30000 |